## Project Planner
Gantt Chart
[5 empty] | Period Highlight: | 18 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
TIMELINE (BY MAN HOURS)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE |  |  |  |  | Inception | [24 empty] | Elaboration | [28 empty] | Construction | [26 empty] | Transition
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Setup of TortoiseSVN | 1 | 2.5 | 1 | 3 | 100%
Business Use Case | 1 | 2 | 2 | 3 | 100%
SRS Section 1 -2 | 1 | 15 | 2 | 8 | 100%
Use Case Diagrams | 3 | 6 | 1 | 5 | 100%
Gantt Chart | 2 | 4 | 3 | 5 | 100%
SRS Section 3 - 4 | 10 | 20 | 14 | 17 | 100%
Risks and Countermeasure | 12 | 5 | 12 | 4 | 100%
SRS Section 5-6 | 18 | 20 | 17 | 10 | 100%
Update of Diagrams | 15 | 5 | 10 | 6 | 100%
Gantt Chart Update | 19 | 2 | 18 | 1 | 100%
Preparation of Powerpoint and Report | 25 | 10 | 26 | 9 | 100%
Sequence Diagrams | 4 | 8 | 4 | 7 | 100%
Class Component Diagram | 4 | 6 | 5 | 4 | 100%